## Гант
Диаграмма Ганта — «Автоматизация администратора отеля» (Марк — бэкенд, Егор — фронтенд)
№ | Задача | Ответственный | Начало (нед.) | Конец (нед.) | Длит. (нед.) | % план | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Формирование задания и распределение ролей | Марк и Егор | 1 | 2 | 2 | 5%
2 | Наброски проекта, формирование диаграммы Ганта | Марк и Егор | 3 | 3 | 1 | 15%
3 | ER-диаграмма проекта (структура БД) | Марк | 4 | 4 | 1 | 30%
4 | Наброски дизайна интерфейса | Егор | 4 | 4 | 1 | 30%
5 | Нормализация и оптимизация структуры БД | Марк | 5 | 5 | 1 | 40%
6 | MVP прототип интерфейсной части | Егор | 5 | 5 | 1 | 40%
7 | Создание готового прототипа: бэкенд-логика и БД | Марк | 6 | 10 | 5 | 70%
8 | Создание готового прототипа: интерфейс | Егор | 6 | 10 | 5 | 70%
9 | Адаптации, поиск ошибок и уязвимостей до альфа-версии (ошибки ввода-вывода должны быть полностью устранены) | Марк и Егор | 11 | 11 | 1 | 80%
10 | Документация: функционал, БД, отчёт об ошибках | Марк | 12 | 12 | 1 | 85%
11 | Документация: интерфейс, руководство пользователя | Егор | 12 | 12 | 1 | 85%
12 | Оптимизация приложения до бета-версии | Марк и Егор | 13 | 13 | 1 | 90%
13 | Сборка релизного пакета (программа + документация) | Марк и Егор | 14 | 14 | 1 | 95%
14 | Защита проекта | Марк и Егор | 15 | 16 | 2 | 100%
| Условные обозначения |  | Марк |  | Егор | Марк и Егор
Note on G3: Плановый % готовности взят из документа преподавателя «Проектное задание, 4 курс. План выполнения».